## 周报（2011-06-24）
第七小组第一周周报
| 项目名称：linux下的邮件收发系统 | [6 empty] | TL：
版本日程 | Ver0.8 | Ver1.0
初期計画 | 2014-09-06 | 2014-09-10
改訂計画
实际
一、ソフト作業状況：
1、开发概要作業：
版本提交
．v1.0
管理作業
．对项目组内成员的日报检验
. 单体测试、结合测试、项目答辩的组内研讨
．本周完成项目作业的整理、总结
模块概要作业
．单体测试、结合测试实施
．测试及问题修正
．项目答辩文档整理
2、モジュール詳細作業
| 【作業状況】 | ○：計画通り △：1週間以内の遅れ X：1週間以上の遅れ
| 组别 | 担当 | 详细作业内容 |  |  | 作业状况 | 问题
| Team7 （TL白云皓） | 梁致远 | 底层数据库架构（100%）； 每天工作报告（100%）； |  |  | ○
|  | 刘睿智 | 底层数据库架构（100%）； 每天工作报告（100%）； |  |  | ○
|  | 白云皓 | gtk登录界面、注册界面、修改密码界面架构及相关功能实现； 每天工作报告（100%）； |  |  | ○
|  | 李星兴 | 服务器架构； 每天工作报告（100%）； |  |  | ○
|  | 方策 | gtk发送界面架构及相关功能实现； 每天工作报告（100%）； |  |  | ○
|  | 李文聪 | gtk主界面架构及相关功能实现； 每天工作报告（100%）； |  |  | ○
二、仕様状況：
【各SPL式样】
| NAME | 提供方 | 计划提交日程 | 修正提交日程 | 实际提交日程 | 当前状况 | 备注
| Linux系统下邮件系统 | 实训中心 | 2014-09-10 | - | 2014-9-10 | 无变更 | -
2、Q&A状况
| 项目 | 本周
| 提出件数 | 1
| CLOSE件数 | 1
| CHECK件数 | 0
| OPEN件数 | 0
| WAIT件数 | 0
三、Bug状況：
| 里程碑 | 评价内容 |  | 评价指 摘总数 | 软件修正总数 (修正OK+评价OK） | 残留缺 陷数量 | 问题关闭纳期 | 备注
| 单体测试 | 单体测试用例
| 结合测试 | 结合测试用例
| 总计 | - |  | - | - | - | - | -
四、課題：
序号 | タイプ | 課題 |  |  | 対策 |  |  | 責任者 | 状況
五、来週計画
版本提交
．v1.0
管理作業
无
模块概要作业
无

## 模块质量跟踪表
Process活动跟踪
〇 实际与计划偏差3件以内 △ 实际与计划偏差4-6件 X 实际与计划偏差7件以上 偏差4件以上需要进行说明
活動 | 仕様理解レビュー | [5 empty] | 概要設計レビュー | [6 empty] | 詳細設計レビュー | [6 empty] | CODEREIEW | [7 empty] | 単体テスト | [8 empty] | 結合テスト
モジュール | 予想した問題数 | 実際発見した問題 | 完成度 評価 | 状況 | 対策案 | 承認 | 予想した問題数 | 文档页数 | 実際発見した問題 | 完成度評価 | 状況 | 対策案 | 承認 | 予測した問題件数 | 文档页数 | 実際発見した問題 | 完成度評価 | 状況 | 対策案 | 承認 | 予測した問題件数 | 実際発見した問題（QAC) | 実際発見した問題(人工） | 実際発見 した問題 (総記） | 完成度評価 | 状況 | 対策案 | 承認 | 予測した問題件数 | 测试点合计 | 実際発見した問題 （评审） | 実際発見した問題 （NG项） | 実際発見した問題 （総記） | 完成度評価 | 状況 | 対策案 | 承認 | 予測した問題件数 | 测试点合计 | 実際発見した問題 （评审） | 実際発見した問題 （NG项） | 実際発見 した問題 (総記） | 完成度評価 | 状況 | 対策案 | 承認
网络驱动模块 | 0 | 0 | 〇 |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 2 | - | - | 〇 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
网络接口模块 | 0 | 0 | 〇 |  |  |  | 1 | 8 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 2 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 2 | - | 2 | - | - | 〇 | - | -
IP模块 | 1 | 1 | 〇 | 数据收发功能点不详细 | 增加详细的收发数据的方法 |  | 2 | 9 | 1 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 1 | 〇 | - | - |  | 2 | 1 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 1 | - | 1 | - | - | 〇 | - | -
ARP模块 | 1 | 1 | 〇 | 未添加IP-MAC表 | 增加IP-MAC表及其详细功能 |  | 2 | 9 | 2 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 0 | 1 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 1 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
ICMP模块 | 1 | 1 | 〇 | 未实现Ping的功能 | 增加Ping的功能点，以及实现方法 |  | 1 | 8 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 2 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
UDP模块 | 1 | 0 | 〇 |  |  |  | 2 | 9 | 2 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 1 | 〇 | - | - |  | 0 | 1 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
TCP模块 | 0 | 0 | 〇 |  |  |  | 1 | 9 | 2 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 1 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
DNS模块 | 0 | 0 | 〇 |  |  |  | 2 | 8 | 1 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 1 | 〇 | - | - |  | 1 | 0 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
DHCP模块 | 1 | 1 | 〇 | 详细功能太细，太繁琐 | 简化其详细功能点 |  | 1 | 8 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 5 | 1 | 〇 | - | - |  | 0 | 2 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 0 | - | 0 | - | - | 〇 | - | -
Socket模块 | 1 | 0 | 〇 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 1 | 0 | - | - | 〇 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 〇 | - | -
虚拟终端输入 | 0 | 0 | 〇 |  |  |  | 1 | 8 | 1 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 2 | 〇 | - | - |  | 2 | 0 | - | - | 〇 | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 〇 | - | -
主任务模块 | 1 | 0 | 〇 |  |  |  | 2 | 8 | 0 | 〇 | - | - |  | 2 | 5 | 0 | 〇 | - | - |  | 1 | 0 | - | - | 〇 | - | - | [10 empty] | 2 |  | 1 |  | - | 〇 | - | -
合计 | 7 | 4 |  |  |  |  | 15 | 100 | 18 |  |  |  |  | 21 | 60 | 18 |  |  |  |  | 11 | 12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 0 | 6 | 0 | 0
Note on D4: PangHongyan: 除去“文档错误”和“表达不清”的缺陷数。
Note on K4: PangHongyan: 除去“文档错误”和“表达不清”的缺陷数。
Note on R4: PangHongyan: 除去“文档错误”和“表达不清”的缺陷数。
Note on AG4: dongcheng: 包括用例评审和结果评审
Note on AP4: dongcheng: 包括用例评审和结果评审

## 进度管理-详细
●：作業完了、○：作業中（予定通り）、△：1週間以内の遅れ、×：1週間以上の遅れ、－：対象外を示す。
ｿﾌﾄ開発ﾌﾟﾛｾｽ
ﾓｼﾞｭｰﾙ | 資産分類 | 開発比率 | 予定/実績 | 仕様理解 |  | 仕様理解REVIEW |  | 概要設計 |  | 概要設計REVIEW |  | 詳細設計 |  | 詳細設計REVIEW |  | CODING |  | CODE REVIEW |  | QAC检查 |  | QAC检查结果评审 |  | 単体テスト用例做成 |  | 単体テスト用例评审 |  | 単体テスト完成 |  | 结合テスト用例做成 |  | 结合テスト用例评审 |  | 结合テスト完成
|  |  |  | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程 | 状況 | 日程
网络驱动模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
网络接口模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
IP模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
ARP模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
ICMP模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
UDP模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
TCP模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
DNS模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
DHCP模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
Socket模块 | 新 | 100% | 予定 | ● | 2010-07-15 | ● | 2010-07-16 | ● | 2010-07-20 | ● | 2010-07-21 | ● | 2010-07-23 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-24 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-26 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-27 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-28 | ● | 2010-07-29 | ● | 2010-07-30 | ● | 2010-07-30
|  |  | 実績 | 100% | 2010-07-15 | 100% | 2010-07-16 | 100% | 2010-07-20 | 100% | 2010-07-21 | 100% | 2010-07-23 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-24 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-26 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-27 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-28 | 100% | 2010-07-29 | 100% | 2010-07-30 | 100% | 2010-07-30
進捗率集計用 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 14 |  | 15 |  | 16
Note on AI3: 各ﾓｼﾞｭｰﾙの進捗状況を記入する
Note on C4: 各ﾓｼﾞｭｰﾙの資産分類を記入する 新規/流用/再利用
Note on D4: 全ﾓｼﾞｭｰﾙを100%とし各ﾓｼﾞｭｰﾙの開発比率を記入する
Note on J5: 如果“予定”栏写的是“－”（対象外を示す）时，则“実績”栏的完成度为“100％”